# قسم التسويق في PMP
نظام التشغيل وإجراءات العمل

دليل تسليم المالك | الإصدار 1.0 | 30 أكتوبر 2026

الغرض: تسليم المخطط التشغيلي للقسم من مدير التسويق إلى مالك الوكالة، بما يوضح استقطاب الأعمال وإعدادها وتوزيعها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتحسينها.

الحالة: أُعدّ وفق قواعد أكدها المستخدم والمراجع المرفقة. لا يعني ذلك اكتمال قبول المالك أو نقل الصلاحيات أو التحقق من العقود أو إغلاق المهام المعلقة أو اختبار الأنظمة الفعلية.

# 1. كيفية استخدام حزمة التسليم

استخدم خريطة التشغيل لفهم القسم، والإجراءات SOP-01 إلى SOP-12 لتنفيذ المراحل، وجداول الأدوار والأدوات للتنسيق اليومي. عرض PowerPoint مخصص لشرح النظام للمالك، وليس سجل المهام الفعلي. استُبعدت عمدًا أسماء العملاء والموظفين والأسعار وبيانات الدخول ونتائج الأداء الحقيقية.

| البند الضابط | المعنى |
| --- | --- |
| قاعدة تشغيل مؤكدة | قدّمها المستخدم مباشرة، ومنها عمل مدير الحساب وتبعية الفيديو والتسليم والاستقطاب وشروط السداد. |
| إطار عمل مرفق | مراحل Growth OS الست ومنهج SSM Strategy. الإطار لا يثبت إتمام مخرج أو تدقيق فعلي لعميل. |
| مقترح / قرار المالك | روتين أو حد أو صلاحية لم تؤكد صراحة؛ لا تُعرض على أنها سياسة حالية للشركة. |
| القبول / البديل | المالك هو المستلم. أكّد استمرار صلاحيات مدير التسويق الحالي، وحدّد بديلًا فقط عند تغيير المسؤولية. الاستلام وحده لا يغيّر الصلاحيات. |

# 2. خريطة التشغيل من البداية إلى النهاية

استقطاب المبيعات/تطوير الأعمال ← التدقيق والمقترح الأولي وثلاث باقات سعرية ← الاجتماع الأول وموجز العميل الفعلي ← استعداد العميل للتوقيع ← استراتيجية فعلية يقود تنسيقها مدير الحساب مع التواصل الاجتماعي والتسويق وشراء الإعلانات ← الاجتماع الثاني وتوقيع أربعة مستندات ← نقل مجلد العميل ← الدفعة المقدمة المطلوبة ← موجز الإنتاج وتوزيع المهام ← التنفيذ ← مراجعة الجودة ← اعتماد مدير التسويق ← تجميع عرض PPTX واحد ← موافقة العميل النهائية ← الأرشفة والجدولة والنشر ← التقارير وخطوات الدورة التالية.

| المحطة | ما تسمح به | ما لا تعنيه |
| --- | --- | --- |
| العميل مستعد للتوقيع | بدء تطوير الاستراتيجية الفعلية بتنسيق مدير الحساب بعد الاجتماع الأول. | توقيع العقد أو استلام المال أو السماح بالإنتاج. |
| العقد موقّع | نقل المجلد نفسه من عروض الأسعار إلى مجلد عميل مستقل. | السماح بالإنتاج قبل الدفعة المطلوبة. |
| حزمة موقعة ودفعة مقدمة متحقق منها | بدء التنفيذ المتعاقد عليه ضمن النطاق المتفق عليه. | السماح بالنشر أو اعتماد المواد اللاحقة تلقائيًا. |
| جودة الرئيس واعتماد التسويق | يمكن لمدير الحساب تجميع المخرجات المنتهية في عرض العميل. | أن العميل وافق عليها. |
| موافقة العميل النهائية على تلك النسخة | تسليم العرض/الخطة المعتمدين لأخصائي التواصل وأرشفة نسخ التصميم والفيديو النهائية. | أن الموافقة تشمل نسخًا تغيرت لاحقًا. |

# 3. سجل إجراءات العمل

| المعرّف | الإجراء | المسؤول عن التنسيق |
| --- | --- | --- |
| SOP-01 | استقطاب العملاء وتأهيل الفرص | المبيعات أو تطوير الأعمال؛ يشارك مدير الحساب طوال العملية. |
| SOP-02 | إعداد التدقيق والمقترح الأولي | يعدّ المبيعات/تطوير الأعمال مواد الاجتماع ويدرسها، بمشاركة مدير الحساب. |
| SOP-03 | الاجتماع الأول والاستعداد للتوقيع | المبيعات/تطوير الأعمال بمشاركة مدير الحساب. |
| SOP-04 | تطوير الاستراتيجية الفعلية | مدير الحساب مع أخصائي التواصل الاجتماعي ومدير التسويق ومسؤول شراء الإعلانات. |
| SOP-05 | الاجتماع الثاني والتوقيعات ونقل المجلد | يجهّز المبيعات/تطوير الأعمال الحزمة، وتستمر مشاركة مدير الحساب. |
| SOP-06 | التحقق من السداد قبل التنفيذ المتعاقد عليه | ينسّق المبيعات/تطوير الأعمال ومدير الحساب التسليم؛ ويحدد المالك صاحب صلاحية التحقق من السداد. |
| SOP-07 | كتابة موجز الإنتاج والتكليف والمتابعة | ينسّق مدير الحساب؛ وينفّذ الرؤساء وأصحاب المهام المحددون. |
| SOP-08 | تسليم العمل وتنفيذ الملاحظات | يسلّم المنفذ العمل، ويعلّق مدير الحساب ومدير التسويق والرئيس المعني. |
| SOP-09 | مراجعة الجودة والاعتماد الداخلي النهائي | رئيس المحتوى/التصميم لفرقهما؛ ومدير التسويق لجودة الفيديو والاعتماد الداخلي النهائي. |
| SOP-10 | تجميع عرض واحد والحصول على موافقة العميل | مدير الحساب؛ والعميل صاحب الموافقة الخارجية النهائية. |
| SOP-11 | الجدولة والنشر وإدارة المجتمع | أخصائي التواصل الاجتماعي؛ ويظل شراء الإعلانات مسار تنفيذ مدفوعًا منفصلًا. |
| SOP-12 | التقارير والتحسين ودعم التوسع | أخصائي التواصل ومسؤول شراء الإعلانات بتنسيق مدير الحساب ومدير التسويق. |

# SOP-01 | استقطاب العملاء وتأهيل الفرص

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | المبيعات أو تطوير الأعمال؛ يشارك مدير الحساب طوال العملية. |
| شرط البدء | تحديد نشاط مناسب محتمل أو وصول عميل محتمل. |
| المدخلات المطلوبة | فحص الحسابات الاجتماعية، وبيانات الاتصال، واحتياج مناسب للخدمة، ومصدر الفرصة. |

## خطوات التنفيذ

1. استخدم الزيارات الميدانية، والاتصالات الباردة المبنية على بحث، والبحث في LinkedIn، وحملات البريد، والاتصال بالعملاء المحتملين الناتجين عن إعلانات PMP.

2. سجّل الفرصة وجهة الاتصال والاحتياج ونتيجة التواصل والخطوة التالية في سجل الفرص المتفق عليه. أداة السجل وحقوله مقترحان لحين تأكيد المالك.

3. احجز اجتماعًا أول عبر الإنترنت أو حضوريًا، مع استمرار مشاركة مدير الحساب.

4. جهّز مجلدًا باسم العميل المحتمل داخل PMP Drive / Quotations. يتولى المبيعات أو تطوير الأعمال مسؤولية إنشائه.

## المخرج وشرط الانتقال

فرصة مؤهلة، واجتماع أول محجوز، ومجلد لما قبل التعاقد.

شرط الانتقال: حجز الاجتماع لا يعني توقيع العميل أو السماح ببدء التنفيذ المتعاقد عليه.

السجل المطلوب: بيانات الفرصة والاتصال، وتفاصيل الاجتماع، ومرجع مجلد العميل المحتمل.

# SOP-02 | إعداد التدقيق والمقترح الأولي

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | يعدّ المبيعات/تطوير الأعمال مواد الاجتماع ويدرسها، بمشاركة مدير الحساب. |
| شرط البدء | حجز الاجتماع الأول. |
| المدخلات المطلوبة | الموجز المتاح وروابط الحسابات والموقع والمواد وأدلة الأسعار الحالية والسابقة. |

## خطوات التنفيذ

1. استخدم ملف SKILL-1.md المرفق لاستراتيجية التواصل الاجتماعي، وأكد النطاق والصيغة واللغة والصلاحيات المتاحة.

2. ابحث قبل تقديم الحلول: الموجز، والحسابات الاجتماعية، والموقع، والمواد المتاحة، والمنافسون، وسياق القطاع. سجّل المصادر المؤرخة وما تعذر التحقق منه.

3. افصل بوضوح بين الوقائع المرصودة والتفسير والتوصية. أرقام المشاهدات العامة وحدها لا تثبت الترويج المدفوع.

4. بعد التدقيق، أعدّ استراتيجية/مقترحًا أوليًا وثلاث باقات سعرية. استند إلى نطاقات السوق الفعلية وأسعار PMP السابقة وقطاع العميل وفئته ونطاق العمل المقترح.

5. ادرس المشكلات الفعلية والحلول المقترحة بعناية قبل الاجتماع الأول.

## المخرج وشرط الانتقال

تدقيق قائم على الأدلة، واستراتيجية أولية، وثلاث باقات سعرية مقترحة.

شرط الانتقال: ملف المهارة يحدد منهج البحث، ولا يقدّم قائمة أسعار الوكالة أو معادلة تسعير. يُمنع اختلاق الأسعار أو نتائج التدقيق.

السجل المطلوب: عرض التدقيق/المقترح، وملاحظات البحث، وتواريخ المصادر، ومراجع الأسعار، والفجوات المعلنة.

# SOP-03 | الاجتماع الأول والاستعداد للتوقيع

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | المبيعات/تطوير الأعمال بمشاركة مدير الحساب. |
| شرط البدء | انعقاد الاجتماع الأول المجهز عبر الإنترنت أو حضوريًا. |
| المدخلات المطلوبة | التدقيق والاستراتيجية الأولية والباقات الثلاث وأسئلة العميل. |

## خطوات التنفيذ

1. اعرض المشكلات المرصودة والحلول المقترحة وخيارات نطاق العمل.

2. وثّق موجز العميل الفعلي: الأهداف والأولويات والقيود والخدمات المطلوبة وما يختلف عن الافتراضات الأولية.

3. تحقّق مما إذا كان العميل مستعدًا لتوقيع العقد، وسجّل ذلك منفصلًا عن التوقيع الفعلي.

4. إذا لم يكن مستعدًا، استمر في متابعة ما قبل البيع، ويظل تطوير الاستراتيجية الفعلية معلقًا.

## المخرج وشرط الانتقال

موجز الاجتماع الفعلي وحالة صريحة لاستعداد العميل للتوقيع.

شرط الانتقال: الاجتماع الأول وحده لا يسمح ببدء الاستراتيجية الفعلية؛ يجب تأكيد استعداد العميل للتوقيع.

السجل المطلوب: محضر الاجتماع، والموجز الفعلي، وإثبات الاستعداد، والخطوة التالية.

# SOP-04 | تطوير الاستراتيجية الفعلية

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | مدير الحساب مع أخصائي التواصل الاجتماعي ومدير التسويق ومسؤول شراء الإعلانات. |
| شرط البدء | اكتمال الاجتماع الأول وتأكيد العميل استعداده للتوقيع. |
| المدخلات المطلوبة | استراتيجية المبيعات/تطوير الأعمال الأولية المستندة إلى المهارة وموجز الاجتماع الفعلي. |

## خطوات التنفيذ

1. يقارن مدير الحساب المقترح الأولي بالموجز الفعلي، ويحدد الاختلافات والمتطلبات الجديدة والافتراضات التي تحتاج إلى تصحيح.

2. يطوّر مدير الحساب الاستراتيجية الفعلية مع أخصائي التواصل الاجتماعي ومدير التسويق ومسؤول شراء الإعلانات.

3. طبّق منهج الاستراتيجية على النطاق المتفق عليه؛ راجع الأدلة وأعلن الفجوات بدلًا من ترحيل افتراضات غير مدعومة.

4. طابق أي تغيير في النطاق ناتج عن الاستراتيجية مع عرض السعر المتفق عليه قبل طباعة حزمة الاجتماع الثاني.

## المخرج وشرط الانتقال

استراتيجية فعلية مبنية على موجز العميل، ونطاق وعرض سعر متوافقان معها.

شرط الانتقال: هذا إعداد استراتيجي قبل التعاقد، مشروط بالاستعداد للتوقيع. وهو منفصل عن الإنتاج المتعاقد عليه، الذي يظل مشروطًا بالتوقيع والسداد.

السجل المطلوب: الاستراتيجية الفعلية، والموجز الحالي، وتغييرات النطاق، وإصدار عرض السعر.

# SOP-05 | الاجتماع الثاني والتوقيعات ونقل المجلد

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | يجهّز المبيعات/تطوير الأعمال الحزمة، وتستمر مشاركة مدير الحساب. |
| شرط البدء | العميل مستعد للتوقيع، والاستراتيجية الفعلية والنطاق وعرض السعر جاهزة. |
| المدخلات المطلوبة | موجز العميل والاستراتيجية الفعلية وعرض السعر المتفق عليه والعقد، مطبوعة. |

## خطوات التنفيذ

1. اعرض المستندات الأربعة مطبوعة في الاجتماع الثاني.

2. يوقّع العميل موجز العمل والاستراتيجية الفعلية وعرض السعر المتفق عليه والعقد.

3. عند توقيع العقد، ينقل المبيعات أو تطوير الأعمال المجلد نفسه من PMP Drive / Quotations / [اسم العميل] إلى PMP Drive / [اسم العميل]، دون إنشاء نسخة مكررة.

4. احتفظ بمستندات الأسعار، ونظّم مجلدات الاستراتيجية الأولية وموجز العميل والمحتوى بخططه الشهرية والتصميمات النهائية الشهرية والفيديوهات النهائية الشهرية وما يتطلبه النطاق.

5. ينشئ مدير الحساب مجموعة WhatsApp تضم العميل ومالك PMP ومدير التسويق وأصحاب المصلحة المعنيين.

## المخرج وشرط الانتقال

حزمة تعاقدية موقعة، ومجلد عميل مستقل، ومجموعة تواصل لبدء المشروع.

شرط الانتقال: التوقيع يفعّل نقل المجلد، لكنه لا يسمح وحده ببدء التنفيذ المتعاقد عليه.

السجل المطلوب: المستندات الموقعة، ومرجع المجلد بعد نقله، وعضوية مجموعة التواصل.

# SOP-06 | التحقق من السداد قبل التنفيذ المتعاقد عليه

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | ينسّق المبيعات/تطوير الأعمال ومدير الحساب التسليم؛ ويحدد المالك صاحب صلاحية التحقق من السداد. |
| شرط البدء | المستندات التجارية موقعة. |
| المدخلات المطلوبة | فئة خدمات العقد وقيمته وإثبات السداد المتحقق منه. |

## خطوات التنفيذ

1. في حالة إدارة التواصل الاجتماعي فقط: يجب سداد 100% من قيمة العقد المتفق عليها قبل بدء العمل المتعاقد عليه.

2. إذا تضمّن العقد خدمات أخرى: يجب سداد 50% على الأقل من قيمة العقد المتفق عليها قبل بدء التنفيذ.

3. سجّل إثبات السداد وتأكيد المسؤول المخوّل بالتحقق. الادعاء الشفهي أو الحاسبة التجريبية لا يثبتان استلام الأموال.

4. افصل أتعاب شراء الإعلانات: بعد تنفيذ الخطة، تُحسب النسبة التي وصفها المستخدم بأنها أتعاب 25% على المصروفات الفعلية المتحقق منها.

## المخرج وشرط الانتقال

قرار موثّق بجاهزية التنفيذ مدعوم بإثبات السداد.

شرط الانتقال: المستندات الموقعة والدفعة المقدمة المطلوبة شرطان لبدء التنفيذ. مواعيد الرصيد المتبقي والضرائب وتمويل الإنفاق الإعلاني وتعريف المصروفات المحتسبة تخضع للاتفاق، ولم تُحسم هنا.

السجل المطلوب: تأكيد السداد، وفئة الخدمات، ومرجع العقد، ثم إثبات المصروفات الإعلانية الفعلية لاحقًا.

# SOP-07 | كتابة موجز الإنتاج والتكليف والمتابعة

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | ينسّق مدير الحساب؛ وينفّذ الرؤساء وأصحاب المهام المحددون. |
| شرط البدء | تأكيد المستندات الموقعة والدفعة المقدمة المطلوبة. |
| المدخلات المطلوبة | الاستراتيجية الفعلية والنطاق المعتمد وموجز العميل والمواد المتاحة. |

## خطوات التنفيذ

1. يكتب مدير الحساب موجز إنتاج قابلًا للتنفيذ، ويوزّع المهام على المحتوى والتصميم والمونتاج.

2. عيّن لكل مهمة مسؤول تنفيذ واحدًا. حدّد الحساب والأولوية والموعد والموجز والمدخلات والمخرج/مرجعه والمراجع المطلوب.

3. حدّث تواريخ البدء والانتهاء وروابط المهام وملاحظات المراجعين وملاحظات المنفذ مع تقدم العمل.

4. يراقب مدير الحساب التنفيذ، ويتابع المعوقات، ويحافظ على ارتباط العمل بسياق العميل.

5. عند تعدد المساهمين، حدّد مسؤولًا واحدًا عن المهمة؛ لا تعتبر السطر المشترك في الشيت مسؤولية جماعية غير محددة.

## المخرج وشرط الانتقال

مهام قابلة للتتبع وصورة محدثة عن التنفيذ.

شرط الانتقال: يجب توافر المواد المطلوبة والأعمال السابقة قبل التسليم. المدد وحدود التصعيد وصلاحية إعادة التكليف تحتاج إلى تأكيد المالك.

السجل المطلوب: شيت المهام ومراجع الموجز والمصادر.

# SOP-08 | تسليم العمل وتنفيذ الملاحظات

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | يسلّم المنفذ العمل، ويعلّق مدير الحساب ومدير التسويق والرئيس المعني. |
| شرط البدء | المخرج المكلف به جاهز للمراجعة أو طلب المراجع تغييرات. |
| المدخلات المطلوبة | سجل المهمة والمخرج ومرجع الموجز وملاحظات المراجعة. |

## خطوات التنفيذ

1. يسلّم فريق المحتوى العمل على الشيت ويرفع ملف الخطة PPTX قيد المراجعة داخل شهره بمجلد المحتوى؛ وتظل الملاحظات والتعديلات على الملف نفسه.

2. يقدّم التصميم والفيديو العمل للمراجعة مع تحديث مراجع الشيت. مكان مراجعة المسودات غير محدد؛ لا تفرض مجلد مسودات غير معتمد على Drive.

3. يكتب مدير الحساب ومدير التسويق والرؤساء المعنيون ملاحظات قابلة للتنفيذ. سجّل الكاتب والسياق، وليس حالة رفض عامة فقط.

4. تظل المهمة مفتوحة حتى ينفذ المسؤول عنها جميع الملاحظات ويسجّل الرد على كل منها.

5. أعد تقديم النسخة المصححة للمراجعة؛ لا تفترض أن الاعتماد السابق يشمل النسخة المعدلة.

## المخرج وشرط الانتقال

عمل قابل للمراجعة، وردود على الملاحظات المنفذة، وسجل للتعديلات.

شرط الانتقال: أي ملاحظة غير محسومة تُبقي المهمة مفتوحة. تسجيل الإنجاز اليومي أو تنفيذ التعديل لا يثبت الاعتماد.

السجل المطلوب: ملاحظات المهمة والمنفذ، وملف خطة المحتوى نفسه، ومراجع النسخ المعدلة.

# SOP-09 | مراجعة الجودة والاعتماد الداخلي النهائي

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | رئيس المحتوى/التصميم لفرقهما؛ ومدير التسويق لجودة الفيديو والاعتماد الداخلي النهائي. |
| شرط البدء | تقديم العمل بعد تنفيذ الملاحظات. |
| المدخلات المطلوبة | المخرج الحالي والموجز الفعلي وسجل المراجعة. |

## خطوات التنفيذ

1. المحتوى: يراجع رئيس المحتوى الجودة، ثم يعتمد مدير التسويق.

2. التصميم: يراجع رئيس التصميم الجودة، ثم يعتمد مدير التسويق.

3. الفيديو: يتولى مدير التسويق مراجعة جودة الفيديو والاعتماد الداخلي النهائي. يتبع محررو الفيديو مدير التسويق مباشرة.

4. سجّل نتيجة مراجعة الجودة واعتماد مدير التسويق كقرارين منفصلين، حتى عندما ينفذ المدير نفسه فحصَي الفيديو.

5. عند رفض أي مراجع للمهمة، تُعاد إلى منفذها بملاحظات محددة، ثم تتكرر المراجعة المطلوبة بعد التصحيح.

## المخرج وشرط الانتقال

مهام منتهية داخليًا وصالحة لتجميع مدير الحساب.

شرط الانتقال: اعتماد الجودة واعتماد مدير التسويق وموافقة العميل النهائية مراحل مختلفة. استلام المالك لهذا الدليل لا ينقل إليه جميع صلاحيات مدير التسويق تلقائيًا.

السجل المطلوب: المراجع والقرار والتاريخ ومرجع/إصدار المخرج والملاحظات.

# SOP-10 | تجميع عرض واحد والحصول على موافقة العميل

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | مدير الحساب؛ والعميل صاحب الموافقة الخارجية النهائية. |
| شرط البدء | اجتياز جميع المواد المدرجة مراجعة الجودة واعتماد التسويق. |
| المدخلات المطلوبة | مخرجات المحتوى والتصميم والفيديو المنتهية والخطة الحالية. |

## خطوات التنفيذ

1. يجمع مدير الحساب المخرجات المنتهية في عرض PPTX واحد للعميل، ويتحقق من مطابقته للموجز والنطاق المعتمدين.

2. يعرض مدير الحساب الملف على العميل ويوثّق موافقته النهائية على النسخة المعروضة.

3. إذا رفض العميل أو طلب تعديلات، يسجّل مدير الحساب ملاحظاته ويعيد المهام المتأثرة إلى منفذيها ويتابع التصحيح.

4. أعد المراجعات الداخلية اللازمة واجمع العرض المصحح للحصول على موافقة العميل مجددًا.

5. بعد الاعتماد الداخلي وموافقة العميل، أرشف نسخ التصميم والفيديو النهائية في مجلدات الأشهر الصحيحة. وتظل خطط المحتوى ملفات عمل ومراجعة.

## المخرج وشرط الانتقال

عرض معتمد من العميل ومراجع الأرشيف النهائي المعتمد.

شرط الانتقال: لا نشر قبل موافقة العميل النهائية. اربط الموافقة بالنسخة التي عُرضت بالفعل، ولا تستخدمها تلقائيًا لمواد تغيرت.

السجل المطلوب: مرجع/إصدار العرض، وإثبات الموافقة النهائية، وروابط الملفات النهائية المؤرشفة.

# SOP-11 | الجدولة والنشر وإدارة المجتمع

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | أخصائي التواصل الاجتماعي؛ ويظل شراء الإعلانات مسار تنفيذ مدفوعًا منفصلًا. |
| شرط البدء | يسلّم مدير الحساب العرض/الخطة المعتمدين من العميل. |
| المدخلات المطلوبة | المحتوى المعتمد وروابط الملفات النهائية والجدول المتفق عليه وصلاحيات المنصة. |

## خطوات التنفيذ

1. يجمع أخصائي التواصل الاجتماعي خطط العلامات الخاصة ويُنسّق متطلبات الجدولة.

2. جدوِل الخطط المعتمدة وانشرها، مع الاحتفاظ بمراجع النشر.

3. رُدّ على تعليقات صفحات العلامات الخاصة وفق صوت العلامة المتفق عليه، وارفع الحالات الخارجة عن الردود المعتمدة إلى مدير الحساب/التسويق. أزمنة الاستجابة لم تُحدد بعد.

4. افصل النشر العضوي عن تشغيل الإعلانات. العمل المدفوع يحتاج إلى خطته وصلاحياته وتمويله المتفق عليها؛ ومسؤول الاعتماد المالي يحتاج إلى تأكيد.

5. إذا تغيرت المادة بعد اعتمادها، أعدها إلى سلسلة المراجعة المناسبة قبل النشر.

## المخرج وشرط الانتقال

محتوى مجدول/منشور، وردود مجتمعية، وروابط فعلية.

شرط الانتقال: عبارة «اعتماد نهائي» داخلي لا تعني موافقة العميل الخارجية. الموقع التجريبي لا ينشر ولا يرسل رسائل ولا يفرض صلاحيات حقيقية.

السجل المطلوب: خطة النشر والروابط الفعلية وسجلات الردود والاستثناءات.

# SOP-12 | التقارير والتحسين ودعم التوسع

| الحقل | التعليمات |
| --- | --- |
| المسؤول / المشاركون | أخصائي التواصل ومسؤول شراء الإعلانات بتنسيق مدير الحساب ومدير التسويق. |
| شرط البدء | العمل منشور وتوافرت أدلة الأداء والاستماع. |
| المدخلات المطلوبة | العمل المنشور وبيانات المنصات المتاحة والإنفاق الفعلي وأهداف العميل. |

## خطوات التنفيذ

1. يُعدّ أخصائي التواصل الاجتماعي تقارير الأداء والاستماع وتحديثات الاستراتيجية، إلى جانب مهام الخطط والمجتمع.

2. يقدّم مسؤول شراء الإعلانات نتائج الحملات والمصروفات الفعلية المتحقق منها؛ وتُحسب أتعاب 25% بعد التنفيذ وفق أساس المصروفات المتفق عليه.

3. يجمع مدير الحساب التقرير الموجّه للعميل، ويراجع مدير التسويق دلالاته الاستراتيجية وخطواته التالية.

4. أعد توظيف النتائج في التشخيص والتصميم والتحسين. لا توسّع دون دليل ونطاق متفق عليه، ولا تعد بنمو أو ROAS أو نتائج غير مثبتة.

5. سجّل فجوات البيانات والتوصيات والقرارات. يذكر إطار الاستراتيجية تقارير أسبوعية/شهرية، لكن مواعيد كل حساب يجب الاتفاق عليها.

## المخرج وشرط الانتقال

تقارير أداء واستماع، وإثبات المصروفات، وإجراءات تحسين، ومقترح للدورة التالية.

شرط الانتقال: لا تختلق مؤشرات أو مقارنات معيارية أو وفورات أو أثرًا على الإيراد. أكّد وتيرة التقارير والأساس المالي قبل الاعتماد التشغيلي.

السجل المطلوب: التقارير وتواريخ المصادر والمصروفات الفعلية وسجل الإجراءات.

# 4. مسؤوليات الفرق وعلاقاتها

توجد 14 وظيفة مستقلة؛ لا يُدمج مصمما الجرافيك ولا محررا الفيديو. التبعية والتنسيق وملكية المهمة والتعاون وحق الاعتماد أمور منفصلة. تبقى التبعيات الأخرى مقترحة ما لم تُؤكد. تنسيق مدير الحساب للإنتاج لا يجعله مديرًا مباشرًا لفرق الإنتاج تلقائيًا.

## مدير التسويق | MM-01

قيادة الاستراتيجية؛ الاعتماد الداخلي النهائي؛ مراجعة جودة الفيديو؛ الأولويات والتصعيد بين الفرق.

الأدلة اليومية/الدورية: مخرجات تمت مراجعتها، وقرارات وملاحظات موثقة.

التبعية: لم يُحدد مدير في الخريطة المرفقة؛ إشراف المالك وترتيب البديل يحتاجان إلى تأكيد.

## مسؤول تطوير الأعمال | BD-01

بحث العملاء المحتملين والتواصل؛ إعداد التدقيق والمقترح؛ الاجتماعات؛ إنشاء المجلد ونقله عند التعاقد.

الأدلة اليومية/الدورية: فرص مؤهلة وسجلات الاجتماعات والنطاق.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة.

## مسؤول المبيعات | SA-01

التواصل مع العملاء المحتملين ومناقشة المقترح وعرض السعر وحزمة التوقيع المطبوعة؛ وإنشاء/نقل المجلد إذا كُلّف بذلك.

الأدلة اليومية/الدورية: حزمة تجارية موقعة وإثبات جاهزية السداد.

التبعية: مسؤول تطوير الأعمال — مقترحة.

## مدير الحساب | AM-01

المشاركة طوال الاستقطاب؛ توثيق الموجز وتنسيق الاستراتيجية الفعلية؛ توزيع العمل ومتابعته وعرض العميل واعتماداته؛ وترتيب فريق التصوير الخارجي وضيوف البودكاست ومسؤول العلاقات العامة.

الأدلة اليومية/الدورية: موجز محدث، وسجلات مهام، وعرض مجمّع ومرجع الموافقة.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة. ينسّق الفرق دون أن يصبح مديرها المباشر.

## رئيس المحتوى | HC-01

تخطيط المحتوى وتوزيعه ومراجعة مخرجات الكتّاب وتصحيحاتهم قبل اعتماد مدير التسويق.

الأدلة اليومية/الدورية: محتوى تمت مراجعة جودته وملاحظات موثقة.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة.

## كاتب محتوى أول | CW-S01

البحث والمفاهيم والنصوص والسيناريوهات المتقدمة؛ التسليم على الشيت والخطة الشهرية وتنفيذ الملاحظات.

الأدلة اليومية/الدورية: خطة/نص قيد العمل، وروابط المهام، وردود المنفذ.

التبعية: رئيس المحتوى — مقترحة.

## كاتب محتوى مبتدئ | CW-J01

البحث والتعليقات النصية وتكييف المحتوى؛ التسليم على ملف الخطة والشيت نفسيهما وتنفيذ الملاحظات.

الأدلة اليومية/الدورية: مسودات المحتوى والمراجع وردود المنفذ.

التبعية: رئيس المحتوى — مقترحة.

## رئيس فريق التصميم الجرافيكي | HD-01

الإخراج الفني وتوزيع التصميمات ومراجعة جودتها وتصحيحاتها قبل اعتماد مدير التسويق.

الأدلة اليومية/الدورية: تصميمات تمت مراجعتها وملاحظات موثقة.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة.

## مصمم جرافيك 1 | GD-01

إنتاج التصميمات المكلف بها وتنفيذ الملاحظات؛ وأرشفة النسخ النهائية فقط بعد الاعتماد الداخلي وموافقة العميل.

الأدلة اليومية/الدورية: مخرجات التصميم ومراجع Drive الشهرية النهائية.

التبعية: رئيس فريق التصميم الجرافيكي — مقترحة.

## مصمم جرافيك 2 | GD-02

إنتاج التصميمات المكلف بها وتنفيذ الملاحظات؛ وأرشفة النسخ النهائية فقط بعد الاعتماد الداخلي وموافقة العميل.

الأدلة اليومية/الدورية: عمل مستقل ذو مسؤول محدد ومراجع Drive الشهرية النهائية.

التبعية: رئيس فريق التصميم الجرافيكي — مقترحة.

## محرر فيديو 1 | VE-01

مونتاج الفيديوهات المكلف بها وتنفيذ الملاحظات وعرض الجودة على مدير التسويق؛ وأرشفة النسخ النهائية المعتمدة فقط.

الأدلة اليومية/الدورية: مخرجات الفيديو ومراجع Drive الشهرية النهائية.

التبعية: مدير التسويق — أكدها المستخدم.

## محرر فيديو 2 | VE-02

مونتاج الفيديوهات المكلف بها وتنفيذ الملاحظات وعرض الجودة على مدير التسويق؛ وأرشفة النسخ النهائية المعتمدة فقط.

الأدلة اليومية/الدورية: عمل مستقل ذو مسؤول محدد ومراجع Drive الشهرية النهائية.

التبعية: مدير التسويق — أكدها المستخدم.

## أخصائي التواصل الاجتماعي | SM-01

جمع خطط العلامات الخاصة؛ إعداد الاستراتيجية وتقارير الأداء والاستماع؛ الجدولة والنشر والردود؛ جمع الصور والفيديو وتسليمها للمونتاج/التصميم؛ المسؤولية الكاملة عن بطاقات الذاكرة وأدوات الاستوديو؛ وتصوير الكواليس.

الأدلة اليومية/الدورية: جدول النشر والروابط وتقارير الأداء والاستماع ومدخلات الاستراتيجية.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة.

## مسؤول شراء الإعلانات | MB-01

المساهمة في الاستراتيجية الفعلية وتنفيذ العمل الإعلاني المتفق عليه وتتبع المصروفات والنتائج الفعلية.

الأدلة اليومية/الدورية: خطة الإعلانات وإثبات الإنفاق والتقارير.

التبعية: مدير التسويق — مقترحة.

# 5. مصفوفة الاعتماد

| نوع العمل | مراجعة الجودة | الاعتماد الداخلي النهائي | عرض العميل / الموافقة | التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المحتوى | رئيس المحتوى | مدير التسويق | يعرض مدير الحساب؛ ويوافق العميل على النسخة المقدمة. | يجدول أخصائي التواصل المحتوى المعتمد وينشره. |
| التصميم | رئيس التصميم | مدير التسويق | يعرض مدير الحساب؛ ويوافق العميل على النسخة المقدمة. | الأرشيف النهائي؛ ويستخدم أخصائي التواصل المواد المعتمدة. |
| الفيديو | مدير التسويق | مدير التسويق، بقرار مستقل موثّق | يعرض مدير الحساب؛ ويوافق العميل على النسخة المقدمة. | الأرشيف النهائي؛ ويستخدم أخصائي التواصل الفيديوهات المعتمدة. |
| حملة مدفوعة | مراجعو الوسائط/الإبداع المتفق عليهم؛ الصلاحيات تحتاج إلى تأكيد. | السلطة الإعلانية المتفق عليها؛ لا تُستنتج من موافقة النشر العضوي. | توثيق اعتمادات المواد والعميل الواجبة. | ينفّذ مسؤول شراء الإعلانات الخطة المتفق عليها مع حفظ إثبات الإنفاق الفعلي. |

أي ملاحظة مراجعة غير محسومة تُبقي المهمة مفتوحة. يعلّق مدير الحساب ومدير التسويق والرؤساء المعنيون، وينفذ المسؤول عن المهمة الملاحظات، ويقرر المراجعون الاعتماد. تنفيذ التعديل ليس اعتمادًا ذاتيًا.

# 6. الأدوات والسجلات: أين يُحفظ كل شيء؟

| الأداة / المكان | الاستخدام | الحدود |
| --- | --- | --- |
| مجموعة WhatsApp للعميل | ينشئها مدير الحساب بعد التوقيع؛ للتنسيق بين العميل ومالك PMP ومدير التسويق والمعنيين. | قناة تواصل؛ احفظ مراجع واضحة للمهام والاعتماد، لا رسائل مبعثرة فقط. |
| شيت مهام PMP | المهمة والحساب والمنفذ والأولوية والمواعيد والحالة والروابط وملاحظات المراجع والمنفذ. | سجل التنفيذ؛ عبارة اعتماد أول/نهائي القديمة لا تحدد موافقة العميل. |
| مجلد عروض الأسعار الرئيسي | مجلدات العملاء قبل التعاقد وإعداد الأسعار. | انقل مجلد العميل نفسه عند التوقيع دون نسخه. |
| مجلد العميل المستقل على Drive | العرض والاستراتيجية الأولية والموجز والمحتوى والتصميم والفيديو حسب الشهر والنطاق. | يجب تسليم الملكية والصلاحيات بأمان. |
| خطة المحتوى بصيغة PPTX | ملف عمل يسلّم على الشيت وDrive؛ تبقى الملاحظات على الخطة نفسها. | استثناء صريح من قاعدة أرشفة النسخ الإبداعية النهائية فقط. |
| مجلدات التصميم / الفيديو الشهرية | نسخ نهائية معتمدة داخليًا ومن العميل. | مكان مراجعة المسودات لم يؤكد بعد. |
| عرض عميل واحد بصيغة PPTX | يجمع مدير الحساب المخرجات المنتهية لمراجعة العميل. | اربط موافقة العميل النهائية بالنسخة المقدمة. |
| SKILL-1.md / منهج SSM Strategy | منهج بحث يسبق التدقيق والاستراتيجية؛ 26 قسمًا عند الاتفاق على النطاق الكامل. | ليس أداة تسعير؛ يجب إعلان فجوات الوصول للمصادر. |
| الموقع التجريبي | تدريب ومرجع ومحاكاة محلية للمهام وفحص إرشادي للسداد. | ليس نظام إنتاج فعليًا؛ لا مصادقة مشتركة ولا تحقق من الأموال ولا نشر حقيقي ولا أتمتة Drive. |

# 6أ. موارد الشركة وعمليات التصوير

| المورد / المسؤولية | القاعدة المؤكدة أو الحدود |
| --- | --- |
| حساب Higgsfield | لمحرري الفيديو VE-01 وVE-02 فقط. يُمنع استخدامه على أي عضو آخر؛ منصب المدير/المالك ليس استثناءً. |
| Claude وChatGPT | اشتراكات توفرها الشركة. المستخدمون والخطط والاستخدام المسموح للبيانات تحتاج إلى تأكيد؛ لا توجد بيانات دخول هنا. |
| Canva وبرامج Adobe | اشتراكات وبرامج توفرها الشركة؛ التطبيقات والمستخدمون وترتيبات الترخيص تحتاج إلى تأكيد. |
| الأقراص الصلبة للشركة | توجد عدة أقراص. سجّل الأصل والمحتويات والموقع والعهدة. لم تحدد مسؤولية العهدة أو النسخ الاحتياطي؛ لا تفترض مسؤولية أخصائي التواصل عن جميع الأقراص. |
| مدير الحساب | يرتّب فريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو الخارجي وضيوف البودكاست ومسؤول العلاقات العامة. |
| أخصائي التواصل الاجتماعي | يجمع المواد من المصورين ويسلّمها للمونتاج/التصميم؛ ويتحمل المسؤولية الكاملة عن بطاقات الذاكرة وأدوات الاستوديو ويصوّر الكواليس. |

تسليم التصوير: ينسّق مدير الحساب الأشخاص والترتيبات؛ يجمع أخصائي التواصل الصور والفيديو ويحاسب على بطاقات الذاكرة وأدوات الاستوديو ويسلّم الملفات للمحرر/المصمم المكلف. التحقق من الاستلام وأرقام الأصول وسجلات الصرف والإرجاع والنسخ الاحتياطي وعدم التهيئة قبل التأكد من النقل ضوابط مقترحة تحتاج إلى اعتماد، وليست سياسة قائمة مثبتة. لا يشهد هذا الدليل بإتمام نقل ملفات أو جرد معدات فعلي.

# 7. إيقاع التشغيل اليومي — مقترح لتأكيد المالك

يدعم شيت المهام هذه المتابعات، لكن المستخدم لم يحدد أوقات الاجتماعات أو مددها أو اتفاقات الخدمة أو حدود التصعيد. يجب اعتماد الروتين أو تعديله صراحة، دون الادعاء بأنه مطبق بالفعل.

| نقطة المتابعة | المنسق / المساهمون | السجل / الإجراء |
| --- | --- | --- |
| مراجعة بداية العمل | مدير الحساب مع الرؤساء ومدير التسويق | راجع المستحقات والمسؤولين والاعتماديات والمواد الناقصة وقرارات العميل والملاحظات المفتوحة. |
| تحديث التنفيذ | منفذو المهام | حدّث الحالة والمواعيد والمراجع وملاحظات المنفذ، وارفع المعوقات إلى مدير الحساب. |
| متابعة المراجعة | الرؤساء المعنيون ومدير التسويق | سجّل قرارات وملاحظات العمل المقدم، وأعط أولوية لما يلزم عرضه على العميل. |
| فحص حزمة العميل | مدير الحساب | اجمع المخرجات المنتهية فقط، وتابع المراجعات وملاحظات العميل الناقصة، وحدّد مراجع الإصدارات بوضوح. |
| متابعة النشر والمجتمع | أخصائي التواصل | راجع الخطط المعتمدة والعمل المجدول/المنشور وردود العلامات الخاصة والاستثناءات. |
| متابعة الإعلانات المدفوعة | مسؤول الإعلانات مع التسويق/الحساب حسب الحاجة | راجع الخطة والإنفاق والنتائج الفعلية، وسجّل الاستثناءات. لا تفترض سقف اعتماد ميزانية غير مؤكد. |
| مراجعة ختام العمل | مدير الحساب مع المنفذين | طابق الشيت وسجل الإنجاز والملاحظات المفتوحة والمرحّل للغد والمسؤولين التاليين. |

# 8. قواعد حالة المهمة وحالة الاعتماد

افصل مرحلة التنفيذ عن اعتماد الرئيس ومدير التسويق والعميل. الحالات الموحدة المقترحة: لم يبدأ، قيد التنفيذ، بانتظار المراجعة، يحتاج تعديلات، منتهٍ داخليًا، بانتظار العميل، معتمد من العميل، مجدول، منشور، مكتمل، متعطل/معلق، ملغى. هذه أسماء مقترحة؛ لا تغيّر معنى السجلات السابقة دون قرار بمطابقتها.

الحد الأدنى المقترح لسجل المهمة: رقم فريد، الحساب/المشروع، المهمة/الموجز، المنفذ المسؤول، الأولوية، المواعيد، المدخلات والاعتماديات، رابط المخرج، المراجع، قرار الجودة، قرار التسويق، العرض وإصداره، قرار العميل، ملاحظات المؤلفين، رد المنفذ ونتيجة المراجعة، والرابط النهائي/المنشور. الأعمدة الإضافية مقترحات وليست وصفًا مؤكدًا للشيت الحالي.

# 9. الاستثناءات واستمرارية العمل

| الاستثناء | المسار المطلوب |
| --- | --- |
| العميل غير مستعد للتوقيع | استمر في ما قبل البيع؛ لا تبدأ فريق تطوير الاستراتيجية الفعلية. |
| العقد موقّع والسداد ناقص | يمكن نقل المجلد، لكن التنفيذ المتعاقد عليه يظل متوقفًا. |
| نقص اللقطات أو الموجز أو المواد | سجّل التعطل، وليُنسّق مدير الحساب المدخلات الناقصة؛ لا تمرّر عملًا غير مكتمل دون توضيح. |
| رفض الرئيس/التسويق/العميل | أبقِ المهمة مفتوحة أو أعد فتحها، وسجّل ملاحظات قابلة للتنفيذ، ثم يصحح المنفذ وتتكرر المراجعات. |
| تغييرات بعد موافقة العميل | لا تعتبر الموافقة السابقة سارية على المحتوى المتغير؛ أعد المراجعات وموافقة العميل اللازمة. |
| غياب إثبات السداد أو الإنفاق | لا تدّعِ تحقق الأموال، ولا تحسب أتعابًا نهائية من ميزانية مقترحة. |
| غياب المراجع / انتقال مسؤولية مدير التسويق | يسمّي مالك الوكالة بديلًا أو مفوّضًا مخولًا؛ لا تخترع تجاوزًا للاعتماد. |
| تعذر الدخول إلى Drive أو WhatsApp أو المنصة | سجّل عائق الصلاحية والمسؤول الإداري الحالي، وانقل الوصول عبر القنوات الآمنة المعتمدة. |

# 10. إطار Growth OS ومنهج الأدلة

إطار النمو المرفق: الاستكشاف ← التشخيص ← التصميم الاستراتيجي ← التنفيذ ← التحسين ← التوسع. يقدّم بحث ما قبل البيع أدلة أولية، ثم تُطابق الاستراتيجية الفعلية مع الموجز عند الاستعداد للتوقيع. يتبع التنفيذ النطاق الموقّع وشرط السداد، وتغذي التقارير التشخيص والتصميم اللاحقين دون تجاوز الاعتمادات.

منهج SSM: تأكيد النطاق والصيغة واللغة والصلاحيات، ثم البحث والتناقضات والفصل بين المرصود والتفسير والتوصية، وإعلان الفجوات وإعداد الاستراتيجية والتحقق من الأرقام والاقتباسات والعرض. الاستراتيجية الكاملة تشمل 26 قسمًا؛ التدقيق وحده لا يعني إتمامها. الباقات الثلاث تحتاج إلى أدلة سوق وأسعار سابقة منفصلة.

# 10أ. تقييم أداء الفريق شهرياً

مؤكد: يُقيَّم أداء الفريق كل شهر باستخدام نماذج الشركة المعتمدة لكل وظيفة. يلزم الاتفاق على المواعيد والمقيّمين والنسخة المرجعية والتخزين الخاص وصلاحيات الوصول. هذه مراجعة لتطوير الموظفين، ولها مسار مستقل عن تقارير العملاء واعتماد المهام اليومية.

1. اختر النموذج الوظيفي المعتمد وسجّل الموظف وشهر التقييم الفعلي والمدير المقيّم المؤكد في سجل خاص. لا تستنتج سلطة التقييم من مسؤوليات التنسيق.

2. اجمع أدلة الشهر من المهام وسجلات الجودة والتعديلات والمخرجات والنتائج المناسبة للدور. ميّز بين نقص المدخلات أو تغير النطاق وبين أداء الفرد.

3. يكمل الموظف تقييمه الذاتي قبل اجتماع المراجعة. يضع المدير تقييمه، وتُناقش الفجوة بينهما دون افتراض الاتفاق.

4. استخدم مقياس 1–5 والأوصاف السلوكية المرفقة. تتطلب الدرجات 1 و2 و5 تبريراً موجزاً مدعوماً بالأدلة في خانة الملاحظات.

5. راجع الأوزان والحسابات الخاصة بالدور. تحسب ملفات Excel المرفقة الفجوة بطرح التقييم الذاتي من تقييم المدير، والمساهمة المرجحة = وزن المؤشر × تقييم المدير ÷ 5. تحقق من اكتمال التقييم قبل تفسير الإجمالي؛ فالصيغ تعامل خانات تقييم المدير الفارغة كصفر.

6. اعقد المراجعة الشهرية وسجّل الإنجازات والعوائق ونقاط القوة وفرص التحسين وملاحظات الموظف. تابع الأهداف والنتائج الرئيسية ربع السنوية ضمن النقاش الشهري، مع الحفاظ على اختلاف الدورتين.

7. اتفق على أهداف SMART وخطوات التطوير والتدريب للفترة التالية، وحدد مسؤول التنفيذ والمتابعة المتفق عليها. سجّل التوقيعات والقرارات المطلوبة وفق الإجراء المعتمد.

8. احفظ التقييمات المكتملة ومعلومات الرواتب والمسار الوظيفي في مكان خاص للمخولين، وتابع الأهداف في مراجعة الشهر التالي. حقول الترقية والراتب والتعاقب والموارد البشرية لا تمثل قرارات أو موافقات تلقائية.

| القسم | الوزن |
| --- | --- |
| الكفاءات الأساسية | 30% |
| مؤشرات الأداء الوظيفية أو الفنية | 50% |
| التطوير المهني | 10% |
| فعاليات الشركة وثقافتها | 10% |

المقياس المرفق: 1 ضعيف؛ 2 دون التوقعات؛ 3 يحقق التوقعات؛ 4 يتجاوز التوقعات؛ 5 متميز. استخدم الأوصاف السلوكية والأدلة، وبرر الدرجات 1 و2 و5. الخانات الفارغة لا تمثل تقييماً مكتملاً صالحاً.

تتضمن النماذج أهدافاً ونتائج رئيسية ربع سنوية، وتُتابع خلال المراجعات الشهرية دون تغيير دورية تقييم الأداء. تتطلب قرارات الراتب والترقية والموارد البشرية مراجعة مخولة ولا تنتج تلقائياً عن الدرجة. لا تتضمن الحزمة العامة تقييمات موظفين مكتملة أو رواتب أو ملفات الأرشيف الخاصة.

قرارات معلقة: النسخة المرجعية المعتمدة؛ مطابقة مسميات النماذج التسعة مع الوظائف الأربع عشرة، بما فيها الأدوار المفقودة أو المدمجة؛ مقيّم مدير التسويق؛ سلطة المالك والموارد البشرية؛ المواعيد والتخزين الخاص والصلاحيات. لا تُنشأ وظائف إضافية ولا تُفرض نماذج غير مناسبة.

# 11. قائمة قبول المالك وإتمام التسليم

حالة كل بند أدناه: لم يُقيّم بعد. يصف المستند متطلبات التسليم ولا يشهد باكتمالها.

☐ تأكيد صلاحيات مدير التسويق الحالي، وتسمية بديل/مفوّض فقط إذا تغيرت المسؤولية.

☐ تأكيد التبعيات الأخرى بخلاف تبعية محرري الفيديو المباشرة لمدير التسويق.

☐ مراجعة نطاق كل عميل نشط واستراتيجيته الفعلية وعقده وحالة سداده بصورة خاصة.

☐ نقل ملكية/صلاحيات مجلدات العملاء والتحقق من نقلها من عروض الأسعار إلى المجلدات المستقلة.

☐ تسليم صلاحيات المنصات والنشر والحسابات الإعلانية بأمان؛ لا تُدرج كلمات المرور في هذا الدليل.

☐ مراجعة كل مهمة مفتوحة أو مدخل ناقص أو تأخير أو ملاحظة غير محسومة أو مراجعة معلقة.

☐ تحديد إصدار العرض الحالي وإثبات الموافقة النهائية لكل حساب.

☐ مطابقة أرشيف التصميم والفيديو النهائي مع ملفات خطط المحتوى قيد المراجعة.

☐ تسليم جداول نشر العلامات الخاصة وقضايا المجتمع والتقارير وإثبات الإنفاق الفعلي.

☐ تأكيد وتيرة التقارير وتعريف الأولويات والمدد ومسار التصعيد والمراجعين البدلاء.

☐ تأكيد مسؤول التحقق من السداد ومواعيد الرصيد والتمويل والضرائب وأساس أتعاب المصروفات الفعلية.

☐ تتبع مثال دون بيانات تعريف من الاستقطاب إلى التقارير، ومهمة مرفوضة عبر دورة التعديل.

☐ تسجيل تاريخ قبول المالك والاستثناءات ومسؤولي المتابعة ومواعيدها.

# 12. قرارات ما زالت تحتاج إلى تأكيد

مسؤول التحقق من الأموال؛ صلاحيات المالك أو بديل مدير التسويق؛ السلطة عند غياب المدير؛ مواعيد باقي العقد؛ تعريف مصروفات الإعلانات المحتسبة والضرائب؛ تمويل الإنفاق؛ مكان مراجعة مسودات التصميم والفيديو؛ أهداف التقارير والردود؛ سجل العملاء المحتملين؛ مطابقة الحالات التاريخية؛ وبقية التبعيات. لا تصبح التحسينات المقترحة سياسة إلا باعتماد صريح.

# 13. المصادر وحدود المستند

المصادر: تعليمات المستخدم التشغيلية، ومتطلبات PMP، وعرض Growth OS، وهوية Direction -01.pdf، ومهارة SSM Strategy، وفحص هيكل شيت المهام ولقطة Drive الرئيسية. لم يُطّلع بصورة مستقلة على محتويات Drive الخاصة. لا توجد أسماء فعلية أو صفوف أو روابط خاصة أو أسعار أو بيانات دخول أو نتائج حقيقية. الألوان والخطوط من المرجع المرفق، واسم PMP نص قابل للتعديل وليس ملف الشعار الأصلي.

الإعداد: مسودة تسليم مدير التسويق. المستلم: مالك الوكالة. تاريخ القبول: __________. البديل/المفوّض المعتمد: __________. الاستثناءات والإجراءات: __________.